**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**Dias úteis contabilizados**

**Nº Etapas planejadas:**

**40**

**12**

**Total Investimento Previsto: R$ 33.748,51**

FRANCINE PICANCO

Assinado de forma digital por FRANCINE PICANCO MADRID:02898329002

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI

Multipla v5, ou=03151200000133,

MADRID:0289832 cn=FRANCINE PICANCO

ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,

9002

MADRID:02898329002

Dados: 2021.08.30 11:13:35 -03'00'

Francine Madrid Engenheira Civil - CREA RS 228191

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total do mês | R$ | - | R$ | 20.987,31 | R$ | 12.761,20 |
| Total acumulado | R$ | - | R$ | 20.987,31 | R$ | 33.748,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Descrição da Etapa** | **Total**  **(R$)** | | **Duração**  **(Dias)** |  | **-** | | **Primeiro mês** | | **Segundo mês** | |
| 1 | **Retirada das peças hidrossanitárias e piso cerâmico, abertura para tubulação (masc. E feminino) mais remoção de portas existentes** | R$ | 605,57 | 6 |  | R$ | - | R$ | 605,57 | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 2 | **Demolição da alvenaria da parede antiga e construção da nova parede no local correto** | R$ | 780,64 | 4 |  | R$ | - | R$ | 780,64 | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 3 | **Instalação da tubulação em ambos banheiros** | R$ | 959,91 | 2 |  | R$ | - | R$ | 959,91 | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 4 | **Assentamento de piso e revestimento das paredes dos**  **banheiros mais aplicação de rodapés** | R$ | 6.404,34 | 4 |  | R$ | - | R$ | 6.404,34 | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 5 | **Instação de equipamentos hidráulicos e acessórios dos banheiros** | R$ | 8.565,12 | 3 |  | R$ | - | R$ | 8.565,12 | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 6 | **Pintura parede nova e teto e instalação de portas**  **acessíveis** | R$ | 1.624,62 | 3 |  | R$ | - | R$ | 1.624,62 |  | |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 7 | **Alvenaria na fachada para aumento do guarda corpo** | R$ | 294,55 | 3 |  | R$ | - | R$ | 294,55 |  | |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 8 | **Revestimento das placas amadeiradas no guarda-corpo e retirada de piso existente na sacada para impermeabilização de ralo e piso** | R$ | 1.752,57 | 3 |  | R$ | - | R$ | 1.752,57 |  | |
|  | **0,0%** | | **100,0%** | | **0,0%** | |
| 9 | **Assentamento do piso da sacado sob a superfície impermeabilizada mais instalação do guarda-corpo** | R$ | 10.363,97 | 3 |  | R$ | - | R$ | - | R$ | 10.363,97 |
|  | **0,0%** | | **0,0%** | | **100,0%** | |
| 10 | **Rasgo e instalação do correto escoamento pluvial da sacada ligando ao meio fio** | R$ | 347,63 | 3 |  | R$ | - | R$ | - | R$ | 347,63 |
|  | **0,0%** | | **0,0%** | | **100,0%** | |
| 11 | **Instalação de novas luminárias e correções de trincas na**  **fachada mais pintura de paredes e aberturas** | R$ | 1.896,60 | 5 |  | R$ | - | R$ | - | R$ | 1.896,60 |
|  | **0,0%** | | **0,0%** | | **100,0%** | |
| 12 | **Limpeza e finalização (instalação de letreiro)** | R$ | 153,01 | 1 |  | R$ | - | R$ | - | R$ | 153,01 |
|  | **0,0%** | | **0,0%** | | **100,0%** | |
| 13 |  | R$ | - |  |  | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
|  | **0,0%** | | **0,0%** | | **0,0%** | |